## IMPLANTACION TURBO
TIPOS DE IMPLANTACIÓN INICIALMENTE APROBADOS |  |  |  | CAMBIOS DE IMPLANTACIÓN IDENTIFICADOS CON LA SE POSTERIORMENTE A LA APROBACIÓN DE INTERVENTORÍA (DURANTE CAPACITACIÓN O IMPLANTACIÓN)
Procesos y subprocesos |  |  | Tipo implantación SE-TURBO | Tipo implantación modificado | Justificación de la modificación o cambio | Comité directivo de la SE que aprueba el cambio | Observaciones Interventoría
A. Gestión estratégica
| A01. Análisis de la información estratégica educativa | A01.01. Análisis de la información estratégica del sector | E | S | El líder del proceso inicialmente asignado no atendió visitas de seguimiento a implantación y en enero/2007 manifestó que no era su competencia. El subproceso fue asumido por el Secretario de Educación pero por sus compromisos tampoco ha iniciado la impl | Aprobado en comité directivo de FEBRERO 14 DE 2007_ | Aceptado, se resalta que en el entregable de Mejora Continua deben quedar plasmadas las acciones a corto plazo, correspondiente s a la implantación de este Macroproceso como parte del compromiso que tiene la Secretaría de ejecutar todos los subprocesos.
| A02. Formulación y aprobación del plan de desarrollo educativo | A02.01. Análisis y definición de estrategias para el sector educativo | S | S
|  | A02.02. Definición del plan de inversiones | S | S
|  | A02.03. Aprobación y divulgación del plan de desarrollo educativo | S | S
|  | A02.04. Formulación y aprobación del plan indicativo | E | S | El líder del proceso inicialmente asignado no atendió visitas de seguimiento a implantación y en enero/2007 manifestó que no era su competencia. El subproceso fue asumido por el Secretario de Educación pero por sus compromisos tampoco ha iniciado la impl | Aprobado en comité directivo de FEBRERO 14 DE 2007_
|  | A02.05. Definición y aprobación de planes de acción por área | E | S | El líder del proceso inicialmente asignado no atendió visitas de seguimiento a implantación y en enero/2007 manifestó que no era su competencia. El subproceso fue asumido por el Secretario de Educación pero por sus compromisos tampoco ha iniciado la impl | Aprobado en comité directivo de FEBRERO 14 DE 2007_
|  | A02.06. Formulacion del plan operativo anual de inversiones POAI | E | S | El líder del proceso inicialmente asignado no atendió visitas de seguimiento a implantación y en enero/2007 manifestó que no era su competencia. El subproceso fue asumido por el Secretario de Educación pero por sus compromisos tampoco ha iniciado la impl | Aprobado en comité directivo de FEBRERO 14 DE 2007_
| A03. Apoyo y fortalecimiento a la gestión de los municipios no certificados y establecimientos educativos | A03.01. Programación y ejecución de la asistencia técnica | E | S | El líder del proceso inicialmente asignado no atendió visitas de seguimiento a implantación y en enero/2007 manifestó que no era su competencia. El subproceso fue asumido por el Secretario de Educación pero por sus compromisos tampoco ha iniciado la impl | Aprobado en comité directivo de FEBRERO 14 DE 2007_
|  | A03.02. Coordinación de la asistencia técnica | E | S | El líder del proceso inicialmente asignado no atendió visitas de seguimiento a implantación y en enero/2007 manifestó que no era su competencia. El subproceso fue asumido por el Secretario de Educación pero por sus compromisos tampoco ha iniciado la impl | Aprobado en comité directivo de FEBRERO 14 DE 2007_
|  | A03.03. Seguimiento a la asistencia técnica | E | S | El líder del proceso inicialmente asignado no atendió visitas de seguimiento a implantación y en enero/2007 manifestó que no era su competencia. El subproceso fue asumido por el Secretario de Educación pero por sus compromisos tampoco ha iniciado la impl | Aprobado en comité directivo de FEBRERO 14 DE 2007_
| A04. Evaluación de resultados | A04.01. Revisión general del SGC | S | S
|  | A04.02. Revisión del avance de programas y proyectos y seguimiento al plan indicativo | E | S | El líder del proceso inicialmente asignado no atendió visitas de seguimiento a implantación y en enero/2007 manifestó que no era su competencia. El subproceso fue asumido por el Secretario de Educación pero por sus compromisos tampoco ha iniciado la impl | Aprobado en comité directivo de FEBRERO 14 DE 2007_
|  | A04.03. Revisión y seguimiento del tablero de indicadores | E | S | El líder del proceso inicialmente asignado no atendió visitas de seguimiento a implantación y en enero/2007 manifestó que no era su competencia. El subproceso fue asumido por el Secretario de Educación pero por sus compromisos tampoco ha iniciado la impl | Aprobado en comité directivo de FEBRERO 14 DE 2007_
B. Gestión de programas y proyectos
| B01. Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos | B01.01. Registro y análisis de viabilidad de programas y proyectos | E | E
|  | B01.02. Formulación detallada y registro en el banco de programas y proyectos | E | E
| B02. Ejecución, control y seguimiento de programas y proyectos | B02.01. Inicio de programas y proyectos | E | S | En el 2006 se habia realizado el direccionamiento de Programas y Proyectos para 2007 y hasta la fecha de implantación no se había presentado ningun otro proyecto para el presente año. | Aprobado en comité directivo de __FEBRERO 14 DE 2007_ y autorizado con mail de interventoría de ENE30/2007. | Aceptado
|  | B02.02. Ejecución de programas y proyectos | E | S | En el 2006 se habia realizado el direccionamiento de Programas y Proyectos para 2007 y hasta la fecha de implantación no se había presentado ningun otro proyecto para el presente año. | Aprobado en comité directivo de __FEBRERO 14 DE 2007_ y autorizado con mail de interventoría de ENE30/2007. | Aceptado
|  | B02.03. Control y seguimiento a la ejecución de programas y proyectos | E | S | En el 2006 se habia realizado el direccionamiento de Programas y Proyectos para 2007 y hasta la fecha de implantación no se había presentado ningun otro proyecto para el presente año. | Aprobado en comité directivo de __FEBRERO 14 DE 2007_ y autorizado con mail de interventoría de ENE30/2007. | Aceptado
|  | B02.04. Control de cambios de programas y proyectos | E | S | En el 2006 se habia realizado el direccionamiento de Programas y Proyectos para 2007 y hasta la fecha de implantación no se había presentado ningun otro proyecto para el presente año. | Aprobado en comité directivo de __FEBRERO 14 DE 2007_ y autorizado con mail de interventoría de ENE30/2007. | Aceptado
|  | B02.05. Cierre de programas y proyectos | E | S | En el 2006 se habia realizado el direccionamiento de Programas y Proyectos para 2007 y hasta la fecha de implantación no se había presentado ningun otro proyecto para el presente año. | Aprobado en comité directivo de __FEBRERO 14 DE 2007_ y autorizado con mail de interventoría de ENE30/2007. | Aceptado
C. Gestión de la cobertura del servicio educativo
| C01. Establecer las directrices, criterios, procedimientos y cronograma para la organización y gestión de cobertura del servicio educativo | C01.01. Definir y divulgar los lineamientos generales para la organización de la gestión de matrícula oficial | E | S | Solo se realiza durante los meses de Julio y Agosto. Luego por estacionalidad no es posible ejecutar. | Aprobado en comité directivo de __FEBRERO 14 DE 2007_ y autorizado con mail de interventoría de ENE30/2007. | Aceptado
| C02. Proyectar cupos | C02.01. Proyectar e identificar estrategias de ampliación de oferta y requerimientos básicos | E | S | Solo se realiza durante los meses de Julio y Agosto. Luego por estacionalidad no es posible ejecutar. | Aprobado en comité directivo de __FEBRERO 14 DE 2007_ y autorizado con mail de interventoría de ENE30/2007. | Aceptado
|  | C02.02. Consolidar proyección de cupos | E | S | Solo se realiza durante los meses de Julio y Agosto. Luego por estacionalidad no es posible ejecutar. | Aprobado en comité directivo de __FEBRERO 14 DE 2007_ y autorizado con mail de interventoría de ENE30/2007. | Aceptado
|  | C02.03. Identificar estrategias de acceso y permanencia | E | S | Solo se realiza durante los meses de Julio y Agosto. Luego por estacionalidad no es posible ejecutar. | Aprobado en comité directivo de __FEBRERO 14 DE 2007_ y autorizado con mail de interventoría de ENE30/2007. | Aceptado
| C03. Solicitar, reservar y asignar cupos oficiales | C03.01. Solicitar reserva (prematrícula) y reservar cupos para alumnos antiguos | E | S | Solo se realiza durante los meses de Julio y Agosto. Luego por estacionalidad no es posible ejecutar. | Aprobado en comité directivo de __FEBRERO 14 DE 2007_ y autorizado con mail de interventoría de ENE30/2007. | Aceptado
|  | C03.02. Gestionar traslados | E | S | Solo se realiza durante los meses de Julio y Agosto. Luego por estacionalidad no es posible ejecutar. | Aprobado en comité directivo de __FEBRERO 14 DE 2007_ y autorizado con mail de interventoría de ENE30/2007. | Aceptado
|  | C03.03. Asignar cupos a niños procedentes de entidades de bienestar social o familiar | E | S | Solo se realiza durante los meses de Julio y Agosto. Luego por estacionalidad no es posible ejecutar. | Aprobado en comité directivo de __FEBRERO 14 DE 2007_ y autorizado con mail de interventoría de ENE30/2007. | Aceptado
|  | C03.04. Inscribir alumnos nuevos | E | S | Solo se realiza durante los meses de Julio y Agosto. Luego por estacionalidad no es posible ejecutar. | Aprobado en comité directivo de __FEBRERO 14 DE 2007_ y autorizado con mail de interventoría de ENE30/2007. | Aceptado
|  | C03.05. Asignar cupos | E | S | Solo se realiza durante los meses de Julio y Agosto. Luego por estacionalidad no es posible ejecutar. | Aprobado en comité directivo de __FEBRERO 14 DE 2007_ y autorizado con mail de interventoría de ENE30/2007. | Aceptado
| C04. Registrar matrícula de cupos oficiales | C04.01. Registrar matrícula de alumnos antiguos y nuevos | E | E
|  | C04.02. Novedades de matrícula | E | E
| C05. Hacer seguimiento a la gestión de matrícula | C05.01. Auditoría de matrícula | E | E
D. Gestión de la calidad del servicio educativo en educación pre-escolar, básica y media
| D01. Gestión de la evaluación educativa | D01.01. Garantizar el operativo de la aplicación de las pruebas saber en instituciones oficiales y no oficiales | S | S
|  | D01.02. Establecer y aplicar el proceso para la evaluación del desempeño de docentes y directivos docentes en instituciones oficiales | E | E
|  | D01.03. Gestionar la aplicación de la autoevaluación institucional en instituciones oficiales y no oficiales | E | E
|  | D01.04. Promover el uso de resultados para la planeación del mejoramiento en instituciones oficiales y no oficiales | E | E
| D02. Garantizar el mejoramiento continuo de los establecimientos educativos | D02.01. Gestión del PEI en los establecimientos educativos oficiales y no oficiales | E | E
|  | D02.02. Apoyar la ejecución de los planes de mejoramiento de los establecimientos educativos oficiales y no oficiales | E | E
|  | D02.03. Ejecutar planes de formación y capacitación de docentes y directivos docentes | E | E
|  | D02.04. Orientación de estrategias pedagógicas para implementar ejes transversales | E | E
|  | D02.05. Promover la articulación de los niveles educativos | E | E
|  | D02.06. Gestionar el uso de medios educativos | E | E
|  | D02.07. Fortalecimiento de experiencias significativas | E | E
E. Atención al ciudadano
| E01. Gestionar solicitudes y correspondencia | E01.01. Atender, direccionar y hacer seguimiento a solicitudes | E | N/A | Todo el proceso lo realiza el ET. | Aprobado en comité directivo de FEBRERO 14 DE 2007_ | Aceptado
|  | E01.02. Recibir y enviar correspondencia | N/A | N/A | Todo el proceso lo realiza el ET.
| E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano | E02.01. Medir la satisfacción del cliente | E | N/A | Todo el proceso lo realiza el ET. | Aprobado en comité directivo de FEBRERO 14 DE 2007_ | Aceptado
F. Gestión de la inspección y vigilancia de los establecimientos educativos
| F01. Inspección y vigilancia a la gestión de establecimientos educativos | F01.01. Organizar las actividades de control para los EE | E | E
|  | F01.02. Realizar el proceso de evaluación para el control de los EE | E | E
| F02. Legalización de establecimientos educativos | F02.01. Aprobación y otorgamiento de licencias o reconocimiento oficial a los EE | S | S
|  | F02.02. Administración de novedades de EE | S | S
G. Gestión de la información
| G01. Gestión del sistema de información | G01.01. Recibir, planear y distribuir requerimientos de información | E | E
|  | G01.02. Recopilar y verificar información | E | E
|  | G01.03. Generar y analizar reportes de información | E | E
| G02. Gestionar comunicaciones institucionales | G02.01. Planear comunicaciones | N/A | N/A
|  | G02.02. Desarrollar comunicaciones | N/A | N/A
|  | G02.03. Evaluar comunicaciones | N/A | N/A
H. Gestión del talento humano
| H01. Administrar la planta de personal | H01.01. Definir o modificar la planta de personal | E | E
|  | H01.02. Controlar la planta de personal | E | E
|  | H01.03. Administrar las novedades de planta de personal | E | E
| H02. Selección e inducción de personal | H02.01. Concursos docentes | E | E
|  | H02.02. Concursos administrativos | S | S
|  | H02.03. Selección de personal | S | S
|  | H02.04. Nombramiento de personal | S | S
|  | H02.05. Inducción de personal | S | S
| H03. Desarrollo de personal | H03.01. Evaluación del desempeño | S | S
|  | H03.02. Capacitación y bienestar | E | E
| H04. Administración de carrera | H04.01. Inscripción, actualización y ascenso en escalafón docente | E | E
|  | H04.02. Inscripción, actualización y ascenso en carrera administrativa | E | E
| H05. Manejo del fondo prestacional | H05.01. Trámite de las prestaciones sociales y económicas | N/A | N/A
|  | H05.02. Administración de reclamaciones por salud | N/A | N/A
| H06. Administración de la nómina | H06.01. Administración de novedades | E | E
|  | H06.02. Liquidación de prenómina y nómina | E | N/A | Todo el proceso lo realiza el ET. | Aprobado en comité directivo de FEBRERO 14 DE 2007_ | APROBADO. INCLUIR EN LA AUDITORIA
|  | H06.03. Generación de reportes | E | N/A | Todo el proceso lo realiza el ET. | Aprobado en comité directivo de FEBRERO 14 DE 2007_ | APROBADO. INCLUIR EN LA AUDITORIA
| H07. Administración de las hojas de vida | H07.01. Actualización del sistema de información | E | E
|  | H07.02. Generación de certificados | E | E
I. Gestión administrativa de bienes y servicios
| I01. Adquirir bienes y servicios | I01.01. Elaborar y hacer seguimiento al plan de compras | E | E
|  | I01.02. Manejar requisiciones | E | E
|  | I01.03. Administrar etapa precontractual | N/A | N/A
|  | I01.04. Administrar etapa contractual | N/A | N/A
|  | I01.05. Realizar seguimiento y administrar convenios y contratos | N/A | N/A
|  | I01.06. Liquidar convenios y contratos | N/A | N/A
|  | I01.07. Evaluar y realizar seguimiento a proveedores | N/A | N/A
| I02. Gestionar recursos físicos | I02.01. Manejar almacén | N/A | N/A
|  | I02.02. Administrar activos fijos | E | N/A | A partir de Julio de 2006 lo realiza la Dependencia de Obras Públicas del ET. | Aprobado en comité directivo de __FEBRERO 14 DE 2007_ y autorizado con mail de interventoría de FEB 08/2007. | Aceptado
|  | I02.03. Gestionar servicios públicos | E | E
|  | I02.04. Realizar mantenimiento de infraestructura | N/A | N/A
|  | I02.05. Atender servicios generales | E | E
J. Gestión financiera
| J01. Presupuesto | J01.01. Elaborar presupuesto | E | E
|  | J01.02. Ejecutar presupuesto | E | E
|  | J01.03. Realizar seguimiento al presupuesto | E | E
| J02. Tesorería | J02.01. Elaborar y realizar seguimiento al plan anualizado y mensualizado de caja PAC | N/A | N/A
|  | J02.02. Elaborar flujo de caja | N/A | N/A
|  | J02.03. Efectuar pagos | N/A | N/A
|  | J02.04. Administrar inversiones | N/A | N/A
| J03. Contabilidad | J03.01. Realizar procesos contables | N/A | N/A
|  | J03.02. Efectuar cierre contable | N/A | N/A
|  | J03.03. Realizar conciliaciones | N/A | N/A
|  | J03.04. Generar informes y estados financieros | N/A | N/A
|  | J03.05. Verificar y consolidar información de las instituciones educativas (Fondos de servicios educativos) | E | E
K. Control Interno
| K01. Autocontrol | K01.01. Desarrollo y mantenimiento de la cultura del autocontrol | N/A | N/A
|  | K01.02. Autoevaluación de control | N/A | N/A
|  | K01.03. Seguimiento a planes de mejoramiento institucional | N/A | N/A
|  | K01.04. Administración de requerimientos de entes externos de control | E | E
| K02. Evaluación independiente | K02.01. Planeación de la evaluación independiente | N/A | N/A
|  | K02.02. Ejecución de evaluación independiente | N/A | N/A
L. Gestión de la tecnología informática
| L01. Formulación y ejecución del plan de tecnología e informática | L01.01. Formulación | E | E
|  | L01.02. Ejecución | E | E
| L02. Mantenimiento y soporte técnico de la infraestructura tecnológica | L02.01. Soporte a usuarios y mantenimiento correctivo | E | E
|  | L02.02. Mantenimiento preventivo | E | E
| L03. Administración de la plataforma tecnológica informática | L03.01. Administración de hardware | E | E
|  | L03.02. Administración de software | E | E
|  | L03.03. Administración de comunicaciones | E | E
| L04. Mantenimiento y administración de la seguridad de la plataforma tecnológica | L04.01. Administración de copias de seguridad | E | E
|  | L04.02. Administración de sistemas de acceso | E | E
|  | L04.03. Administración de contingencias | S | S
M. Atender asuntos legales y publicos
| M01. Atender asuntos disciplinarios | M01.01. Hacer investigación del proceso y emitir fallo | N/A | N/A
| M02. Tramitar acciones judiciales y litigio | M02.01. Atender peticiones | E | E
|  | M02.02. Conciliaciones extrajudiciales | S | S
|  | M02.03. Tramitar acciones judiciales | S | S
| M03. Prestar asesoría jurídica | M03.01. Revisar actos administrativos | E | S | No se han presentado actos administrativos el presente año. | Aprobado en comité directivo de FEBRERO 14 DE 2007_ | Aceptado
|  | M03.02. Analizar y expedir conceptos u orientaciones de tipo jurídico | E | S | No se han presentado solicitudes de conceptos u orientaciones de tipo juridico el presente año. | Aprobado en comité directivo de FEBRERO 14 DE 2007_ | Aceptado
N. Administración del sistema de gestión de calidad
| N01. Seguimiento, análisis y mejora | N01.01. Auditorías internas de calidad | E | E
|  | N01.02. Acciones correctivas | E | E
|  | N01.03. Acciones preventivas | E | E
|  | N01.04 Control de producto no conforme | E | E
| N02. Administración de documentos | N02.01. Archivo de gestión | E | E
|  | N02.02. Archivo central | N/A | N/A
|  | N02.03. Archivo histórico | N/A | N/A
|  | N02.04. Control de documentos y datos | E | E