## Consolidado
Secretaría de Educación para la Cultura de Antioquia Matriz de implantación Marzo 16 de 2007- Firmada
Macroprocesos - Procesos | [13 empty] | Requerimientos Tecnológicos | Requerimientos físicos | Requerimientos R.Humanos | Requerimientos en Capacitación técnica | Tipo de implantación generica | Tipo de implantación para la SE para la Cultura de Antioquia |  |  | Observaciones Interventoría 18/12/06 | Tipo de implantación para la SE para la Cultura de Antioquia 300307 | Justificación | Observaciones Interventoría 01/06/07 | Tipo de implantación para la SE para la Cultura de Antioquia 210607 | Observaciones EQUIPO CONSULTOR | [11 empty] | Observaciones Interventoría 26/06/07 | Observaciones EQUIPO CONSULTOR | Observaciones Interventoría 27/06/07
A. Gestión estratégica |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | [14 empty] | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01. Análisis de la información estratégica educativa | A01.01. Análisis de la información estratégica del sector | [12 empty] | computador con office Impresora Internet Teléfono Correo electrónico | Espacio físico escritorios papelería sillas Sala de reuniones | Profesional Universitario Comité directivo o de alto nivel | Planeación y administración pública Administración del sector educativo Normatividad del sector educativo | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E | [9 empty] | X | X | X | bar: Oct to Dic
A02. Formulación y aprobación del plan de desarrollo educativo | A02.01. Análisis y definición de estrategias para el sector educativo | Ene: Cada Cuatro años | Idem al anterior. Pero por ser simulado no se requiere para la implantación de corto plazo. | Idem al anterior. Pero por ser simulado no se requiere para la implantación de corto plazo. | Idem al anterior. Pero por ser simulado no se requiere para la implantación de corto plazo. | Idem al anterior. Pero por ser simulado no se requiere para la implantación de corto plazo. | S | E | Anualmente se hace seguimiento a las estrategias |  | Aprobado | S | El producto asociado (Componente estratégico) se realiza cada 4 años por periodo de gobierno | Aceptado, resaltando que en el entregable de mejoramiento la acción de implantar en ejecución este subproceso debe quedar como compromiso por parte de la Secretaría en el corto plazo. | S
| A02.02. Definición del plan de inversiones | [12 empty] | Computador con Office Impresora Internet Teléfono Correo electrónico | Espacio físico Escritorios Papelería Sillas Sala de reuniones | Profesional Universitario Comité directivo | Planeación y administración pública Administración de programas y proyectos Metodologías de planeación y proyectos del DNP Administración del sector educativo Normatividad del sector educativo | S | E |  |  | Aprobado | S | El producto asociado (Plan de plurianual de inversión) se realiza cada 4 años por periodo de gobierno | Aceptado, resaltando que en el entregable de mejoramiento la acción de implantar en ejecución este subproceso debe quedar como compromiso por parte de la Secretaría en el corto plazo. | S | [9 empty] | X | X | X | bar: Oct to Dic
| A02.03. Aprobación y divulgación del plan de desarrollo educativo | Ene: Cada Cuatro años | Idem al anterior. Pero por ser simulado no se requiere para la implantación de corto plazo. | Idem al anterior. Pero por ser simulado no se requiere para la implantación de corto plazo. | Idem al anterior. Pero por ser simulado no se requiere para la implantación de corto plazo. | Idem al anterior. Pero por ser simulado no se requiere para la implantación de corto plazo. | S | E | Se realiza cada 4 años |  | Aprobado | S |  | Aceptado, resaltando que en el entregable de mejoramiento la acción de implantar en ejecución este subproceso debe quedar como compromiso por parte de la Secretaría en el corto plazo. | S
| A02.04. Formulación y aprobación del plan indicativo | [12 empty] | Computador con Office Impresora Internet Teléfono Correo electrónico | Espacio físico Escritorios Papelería Sillas Sala de reuniones | Profesional universitario de planeación Jefe de oficina asesora de planeación Comité Directivo o de alto nivel de la SE | Planeación y administración pública Administración de programas y proyectos Metodologías de planeación y proyectos del DNP Administración del sector educativo Normatividad del sector educativo | E/S | E |  |  | Aprobado | S | El producto asociado (Plan Indicativo) se realizo en febrero 2007 | Aceptado, resaltando que en el entregable de mejoramiento la acción de implantar en ejecución este subproceso debe quedar como compromiso por parte de la Secretaría en el corto plazo. | S | [10 empty] | x | x | bar: Nov to Dic
| A02.05. Definición y aprobación de planes de acción por área | [12 empty] | Idem al anterior. | Idem al anterior. | Idem al anterior. | Idem al anterior. | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E
| A02.06. Formulacion del plan operativo anual de inversiones POAI | [12 empty] | Idem al anterior. | Idem al anterior. | Idem al anterior. | Idem al anterior. | E | E |  |  | Aprobado | E | El producto asociado (POAI) ya fue realizado |  | E
A03. Apoyo y fortalecimiento a la gestión de los municipios no certificados y establecimientos educativos | A03.01. Programación y ejecución de la asistencia técnica | [12 empty] | Idem al anterior. | Idem al anterior. | Profesional Universitario Comité directivo | Idem al anterior. | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| A03.02. Coordinación de la asistencia técnica | [12 empty] | Idem al anterior. | Idem al anterior. | Profesional Universitario Comité directivo | Idem al anterior. | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| A03.03. Seguimiento a la asistencia técnica | [12 empty] | Idem al anterior. | Idem al anterior. | Profesional Universitario Comité directivo | Idem al anterior. | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
A04. Evaluación de resultados | A04.01. Revisión general del SGC | [12 empty] | Idem al anterior. | Idem al anterior. | Profesional Universitario Comité directivo | Idem al anterior. | S | S |  |  | Aprobado | S |  |  | S |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
| A04.02. Revisión del avance de programas y proyectos, y seguimiento al plan indicativo | [12 empty] | Computador con Office Impresora Internet Teléfono Correo electrónico | Espacio físico Escritorios papelería Sillas Sala de reuniones | Profesional Universitario SGC Jefe de Oficina asesora Comité directivo | Planeación y administración pública Administración de programas y proyectos Administración del sector educativo Metodologías de planeación y proyectos del DNP Normatividad del sector educativo Sistema de gestión de calidad y Norma ISO 9001 | E/S | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| A04.03. Revisión y seguimiento del tablero de indicadores | [12 empty] | Computador con office Impresora Teléfono | Espacio físico Escritorios Papelería Sillas Sala de reuniones | Profesional Universitario SGC Jefe de Oficina asesora Comité directivo | Planeación y administración pública Administración de programas y proyectos Administración del sector educativo Metodologías de planeación y proyectos del DNP Normatividad del sector educativo Sistema de gestión de calidad y Norma ISO 9001 | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
B. Gestión de programas y proyectos |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | [14 empty] | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
B01. Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos | B01.01. Registro y análisis de viabilidad de programas y proyectos | [12 empty] | 1. Computador. 2. Impresora. 3.Telefono con salida de llamada local y larga distancia. 4. Software de Ofimática. 5.Dispositivos de almacenamiento para copias de seguridad de infromación. 6. Software aplicativo de la Metodología MGA. | 1.Escritorio. 2.Archivador. 3.Espacio de trabajo. 4.Suministros de papeleria. | De acuerdo con estructura. Profesional con estudios en alguna de las siguientes ciencias: Administración de Empresas,Economía, Ingenieria Industrial ó ciencias de la Administración. Con conocimientos en Planeación y administración pública, administración de programas y proyectos y administración del sector educativo. | 1.Metodología MGA. 2.Metodologías de planeación y proyectos del DNP. 3.Procedimientos del Banco de programas y proyectos de inversión Nacional. | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| B01.02. Formulación detallada y registro en el banco de programas y proyectos | [12 empty] | Idem | Idem | Idem | Idem | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
B02. Ejecución, control y seguimiento de programas y proyectos | B02.01. Inicio de programas y proyectos | [12 empty] | Idem | Idem | Idem | Idem | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| B02.02. Ejecución de programas y proyectos | [12 empty] | Idem | Idem | Idem | Idem | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| B02.03. Control y seguimiento a la ejecución de programas y proyectos | [12 empty] | Idem | Idem | Idem | Idem | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| B02.04. Control de cambios de programas y proyectos | [12 empty] | Idem | Idem | Idem | Idem | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| B02.05. cierre de programas y proyectos | [12 empty] | Idem | Idem | Idem | Idem | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
C. Gestión de la cobertura del servicio educativo |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | [14 empty] | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
C01. Establecer las directrices, criterios, procedimientos y cronograma para la organización y gestión de cobertura del servicio educativo | C01.01. Definir y divulgar los lineamientos generales para la organización de la gestión de matrícula oficial | [12 empty] | Correo electrónico Red Impresora | Espacio físico Papelería e insumos de oficinas | Funcionarios que participan en el proceso con la colaboración del líder de proceso correspondiente, facilitador o Gerente de modernización para coordinación y apoyo. | Conceptos de matrícula suministrados por el MEN. | E/S | E |  |  | Aprobado | S | Estacionalidad: septiembre a octubre | Aceptado, resaltando que en el entregable de mejoramiento la acción de implantar en ejecución este subproceso debe quedar como compromiso por parte de la Secretaría en el corto plazo. | S | [8 empty] | X | X | bar: Sep to Oct
C02. Proyectar cupos | C02.01. Proyectar e identificar estrategias de ampliación de oferta y requerimientos básicos | [12 empty] | Correo electrónico Red Impresora | Espacio físico Papelería e insumos de oficinas | Funcionarios que participan en el proceso con la colaboración del líder de proceso correspondiente, facilitador o Gerente de modernización para coordinación y apoyo. | º | E/S | E |  |  | Aprobado | S | Estacionalidad: Octubre | Aceptado, resaltando que en el entregable de mejoramiento la acción de implantar en ejecución este subproceso debe quedar como compromiso por parte de la Secretaría en el corto plazo. | S | [9 empty] | X | bar: Oct
| C02.02. Consolidar proyección de cupos | [12 empty] | Equipos de cómputo (si la SE cuenta con SIMAT) Correo electrónico Red Impresora | Espacio físico para la capacitación Papelería e insumos de oficinas | Funcionarios que participan en el proceso (traslado de las unidades desconcentradas a la SE) con la colaboración del líder de proceso correspondiente, facilitador o Gerente de modernización para coordinación y apoyo. | Funcionarios con conocimiento de SIMAT (secretarías que tengan implantado el SIMAT). | E/S | E |  |  | Aprobado | S | Estacionalidad: noviembre | Aceptado, resaltando que en el entregable de mejoramiento la acción de implantar en ejecución este subproceso debe quedar como compromiso por parte de la Secretaría en el corto plazo. | S | [10 empty] | X | bar: Nov
| C02.03. Identificar estrategias de acceso y permanencia | [12 empty] | Equipos de cómputo (si la SE cuenta con SIMAT) Correo electrónico Red Impresora | Espacio físico para la capacitación Papelería e insumos de oficinas | Funcionarios que participan en el proceso (traslado de las unidades desconcentradas a la SE) con la colaboración del líder de proceso correspondiente, facilitador o Gerente de modernización para coordinación y apoyo. | Funcionarios con conocimiento de SIMAT (secretarías que tengan implantado el SIMAT). | E/S | E |  |  | Aprobado | S | Estacionalidad: Noviembre | Aceptado, resaltando que en el entregable de mejoramiento la acción de implantar en ejecución este subproceso debe quedar como compromiso por parte de la Secretaría en el corto plazo. | S | [10 empty] | X | bar: Nov
C03. Solicitar, reservar y asignar cupos oficiales | C03.01. Solicitar reserva (prematrícula) y reservar cupos para alumnos antiguos | [12 empty] | Equipos de cómputo (si la SE cuenta con SIMAT) Correo electrónico Red Impresora | Espacio físico para la capacitación Papelería e insumos de oficinas | Funcionarios que participan como apoyo al proceso | Funcionarios con conocimiento de SIMAT (secretarías que tengan implantado el SIMAT). | E/S | E |  |  | Aprobado | S | Es ejecutado el subproceso por el Comité de asignación de cupos y matrículas, Resolución departamental 22156, estacionalidad: Octubre | Aceptado, resaltando que en el entregable de mejoramiento la acción de implantar en ejecución este subproceso debe quedar como compromiso por parte de la Secretaría en el corto plazo. | S | [9 empty] | X | bar: Oct
| C03.02. Gestionar traslados | [12 empty] | Equipos de cómputo (si la SE cuenta con SIMAT) Correo electrónico Red Impresora | Espacio físico para la capacitación Papelería e insumos de oficinas | Funcionarios que participan como apoyo al proceso | Funcionarios con conocimiento de SIMAT (secretarías que tengan implantado el SIMAT). | E/S | E |  |  | Aprobado | S | Es ejecutado el subproceso por el Comité de asignación de cupos y matrículas, Resolución departamental 22156. Estacionalidad: Noviembre | Aceptado, resaltando que en el entregable de mejoramiento la acción de implantar en ejecución este subproceso debe quedar como compromiso por parte de la Secretaría en el corto plazo. | S | [10 empty] | X | bar: Nov
| C03.03. Asignar cupos a niños procedentes de entidades de bienestar social o familiar | [12 empty] | Equipos de cómputo (si la SE cuenta con SIMAT) Correo electrónico Red Impresora | Espacio físico para la capacitación Papelería e insumos de oficinas | Funcionarios que participan como apoyo al proceso | Funcionarios con conocimiento de SIMAT (secretarías que tengan implantado el SIMAT). | E/S | E |  |  | Aprobado | S | Es ejecutado el subproceso por el Comité de asignación de cupos y matrículas, Resolución departamental 22156.Estacionalidad: octubre a noviembre | Aceptado, resaltando que en el entregable de mejoramiento la acción de implantar en ejecución este subproceso debe quedar como compromiso por parte de la Secretaría en el corto plazo. | S | [10 empty] | X | bar: Nov
| C03.04. Inscribir alumnos nuevos | [12 empty] | Equipos de cómputo (si la SE cuenta con SIMAT) Correo electrónico Red Impresora | Espacio físico para la capacitación Papelería e insumos de oficinas | Funcionarios que participan como apoyo al proceso | Funcionarios con conocimiento de SIMAT (secretarías que tengan implantado el SIMAT). | E/S | E |  |  | Aprobado | S | Es ejecutado el subproceso por el Comité de asignación de cupos y matrículas, Resolución departamental 22156. estacionalidad: octubre y Noviembre. | Aceptado, resaltando que en el entregable de mejoramiento la acción de implantar en ejecución este subproceso debe quedar como compromiso por parte de la Secretaría en el corto plazo. | S | [10 empty] | X | bar: Nov
| C03.05. Asignar cupos | [12 empty] | Equipos de cómputo (si la SE cuenta con SIMAT) Correo electrónico Red Impresora | Espacio físico para la capacitación Papelería e insumos de oficinas | Funcionarios que participan como apoyo al proceso | Funcionarios con conocimiento de SIMAT (secretarías que tengan implantado el SIMAT). | E/S | E |  |  | Aprobado | S | Es ejecutado el subproceso por el Comité de asignación de cupos y matrículas, Resolución departamental 22156, estacionalidad: noviembre a diciembre. | Aceptado, resaltando que en el entregable de mejoramiento la acción de implantar en ejecución este subproceso debe quedar como compromiso por parte de la Secretaría en el corto plazo. | S | [10 empty] | X | bar: Nov
C04. Registrar matrícula de cupos oficiales | C04.01. Registrar matrícula de alumnos antiguos y nuevos | [12 empty] | Equipos de cómputo (si la SE cuenta con SIMAT) Correo electrónico Red Impresora | Espacio físico para la capacitación Papelería e insumos de oficinas | Funcionarios que participan como apoyo al proceso | Funcionarios con conocimiento de SIMAT (secretarías que tengan implantado el SIMAT). | E | E |  |  | Aprobado | S | Responsabilidad de cada Rector y Director, Resolución departamental 22156. Estacionalidad: diciembre | Aceptado, resaltando que en el entregable de mejoramiento la acción de implantar en ejecución este subproceso debe quedar como compromiso por parte de la Secretaría en el corto plazo. | S | [11 empty] | X | bar: Dic
| C04.02. Novedades de matrícula | [12 empty] | Equipos de cómputo (si la SE cuenta con SIMAT) Correo electrónico Red Impresora | Espacio físico para la capacitación Papelería e insumos de oficinas | Funcionarios que participan como apoyo al proceso | Funcionarios con conocimiento de SIMAT (secretarías que tengan implantado el SIMAT). | E | E |  |  | Aprobado | E | Responsabilidad de cada Rector y Director, Resolución departamental 22156. Estacionalidad: todo el año. |  | E | [11 empty] | X | bar: Dic
C05. Hacer seguimiento a la gestión de matrícula | C05.01. Auditoría de matrícula | [12 empty] | Computador e impresora para documentar. | Espacio físico Papelería e insumos de oficinas Desplazamientos de las unidades desconcentradas a la SE para su capacitación. | Funcionarios que participan en el proceso de acuerdo a la estructura de la SE (unidades desconcentradas y el prof. Especializado de inspección y vigilancia) con el apoyo de líder de proceso, facilitadores y Gerente de Modernizacion. | Conocimientos en auditoría, conocimiento de los procedimientos de cobertura educativa. | E | E |  | Esta programada para ser realizada después del 23 de Novimienbre | Aprobado | E |  |  | E |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | bar: Ene to Dic
D. Gestión de la calidad del servicio educativo en educación pre-escolar, básica y media |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | [14 empty] | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
D01. Gestión de la evaluación educativa | D01.01. Garantizar el operativo de la aplicación de las pruebas saber en instituciones oficiales y no oficiales | Ene: El operativo de las pruebas Saber se realiza cada tres años, y la socialización de los resultados se hace a lo largo del año | Computador, impresora, video bean, teléfono, radicador. | Espacio físico para realizar las reuniones y capacitaciones, sillas. | Profesional universitario de unidades desconcentradas, Técnico administrativo de calidad educativa, profesional universitario de evaluación educativa, profesional especializado de calidad educativa | Estándares de competencias Importancia aplicación pruebas SABER Interpretación de resultados pruebas SABER | E/S | S | El operativo de las pruebas Saber se realiza cada tres años, y la socialización de los resultados se hace a lo largo del año |  | Aprobado | E | El operativo de las pruebas Saber se realiza cada tres años, y la socialización de los resultados se hace a lo largo del año | Aprobado | E
| D01.02. Establecer y aplicar el proceso para la evaluación del desempeño de docentes y directivos docentes en instituciones oficiales | [12 empty] | Computador, impresora, video bean, teléfono, radicador, | Espacio físico, Papelería, área de trabajo | Profesional universitario de unidades desconcentradas, Técnico administrativo de calidad educativa, profesional universitario de evaluación educativa, profesional especializado de calidad educativa | Metodología de evaluación del desempeño Diligenciamiento de formatos para la autoevaluación. | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E | [10 empty] | X | X | bar: Nov to Dic
| D01.03. Gestionar la aplicación de la autoevaluación institucional en instituciones oficiales y no oficiales | [12 empty] | Computador, impresora, video bean, teléfono, radicador, | Papelería, espacio físico, área de trabajo, | Profesional universitario de unidades desconcentradas, Técnico administrativo de calidad educativa, profesional universitario de evaluación educativa, profesional especializado de calidad educativa | Metodología de autoevaluación | E/S | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E | [10 empty] | X | X | bar: Ene; Nov to Dic
| D01.04. Promover el uso de resultados para la planeación del mejoramiento en instituciones oficiales y no oficiales | [12 empty] | Computador, impresora | Espacio físico, Papelería, área de trabajo | Profesional especializado de calidad educativa, ténico administrativo, profesional universitario de evaluación educativa, comité operativo/directivo | Estándares de competencias Interpretación resultados pruebas SABER | E | E | Se recibe información de los EE en diciembre y enero, y se ejecuta en febrero |  | Aprobado | E | Se recibe información de los EE en diciembre y enero, y se ejecuta en febrero |  | E |  | X | [9 empty] | X | bar: Ene to Feb; Dic
D02. Garantizar el mejoramiento continuo de los establecimientos educativos | D02.01. Gestión del PEI en los establecimientos educativos oficiales y no oficiales | [12 empty] | Computador, impresora, video bean, teléfono, radicador, | Espacio físico, Papelería, área de trabajo | Profesional universitario de unidades desconcentradas, Técnico administrativo de calidad educativa, profesional universitario de mejoramiento, profesional especializado de calidad educativa | Componentes del PEI | E/S | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E | [9 empty] | X | X | X | bar: Oct to Dic
| D02.02. Apoyar la ejecución de los planes de mejoramiento de los establecimientos educativos oficiales y no oficiales | [12 empty] | Computador, impresora, video bean, teléfono, radicador, | Espacio físico, Papelería, área de trabajo | Profesional universitario de unidades desconcentradas, Técnico administrativo de calidad educativa, profesional universitario de mejoramiento, profesional especializado de calidad educativa | Conformación de planes de mejoramiento | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| D02.03. Ejecutar planes de formación y capacitación de docentes y directivos docentes | [12 empty] | Computador, impresora, video bean, teléfono, radicador, | Espacio físico, Papelería, área de trabajo | Profesional universitario de unidades desconcentradas, Técnico administrativo de calidad educativa, profesional universitario de mejoramiento, profesional especializado de calidad educativa | Manejo de grupo Logística | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| D02.04. Orientación de estrategias pedagógicas para implementar ejes transversales | [12 empty] | Computador, impresora, video bean, teléfono, radicador, | Espacio físico, Papelería, área de trabajo | Profesional universitario de unidades desconcentradas, Técnico administrativo de calidad educativa, profesional universitario de mejoramiento, profesional especializado de calidad educativa | Conocimientos en Ejes tranversales | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| D02.05. Promover la articulación de los niveles educativos | [12 empty] | Computador, impresora, video bean, teléfono, radicador, | Espacio físico, Papelería, área de trabajo | Profesional universitario de unidades desconcentradas, Técnico administrativo de calidad educativa, profesional universitario de mejoramiento, profesional especializado de calidad educativa | Administración y gestión de proyectos | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| D02.06. Gestionar el uso de medios educativos | [12 empty] | Computador, impresora, video bean, teléfono, radicador, | Espacio físico, Papelería, área de trabajo | Profesional universitario de unidades desconcentradas, Técnico administrativo de calidad educativa, profesional universitario de mejoramiento, profesional especializado de calidad educativa, profesional universitario de gestión escolar | Manejo de inventario Conocimiento en manejo de medios audivisuales | E/S | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| D02.07. Fortalecimiento de experiencias significativas | [12 empty] | Computador, impresora, video bean, teléfono, radicador, | Espacio físico, Papelería, área de trabajo | Profesional universitario de unidades desconcentradas, Técnico administrativo de calidad educativa, profesional universitario de mejoramiento, profesional especializado de calidad educativa | Planeación estratégica | E | E | La Ley establece que los foros municipales se realizan en el primer trimestre, los foros departamentales en el primer semestre. |  | Aprobado | E | La Ley establece que los foros municipales se realizan en el primer trimestre, los foros departamentales en el primer semestre. |  | E |  | X | X | X | X | X | bar: Ene to Jun
E. Atención al ciudadano |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | [14 empty] | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
E01. Gestionar solicitudes y correspondencia | E01.01. Atender, direccionar y hacer seguimiento a solicitudes | [12 empty] | .Conmutador .Software u hoja electrónica para manejo solicitudes y correspondencia en red .Computadores e impresora .Aparatos telefónicos .Digiturnos (deseables) .Fotocopiadora (deseable) | . Espacio físico adecuado para la atención del ciudadano (ventanillas, escritorios o cubículos) . Sala de espera para los ciudadanos o separadores (direccionar las filas) . Mapa de la secretarías . Carnet para los funcionarios y para los visitantes . Señalización en las oficinas . Papelería e insumos de oficina | .Coordinador de Servicio de Atención al Ciudadano .Personal de ventanillas .Distribuidor de correspondencia | .Manejo del software u hoja eléctronica de solicitudes y correspondencia . Manejo de ofimática en general. .Trámites y servicios de cada una de las áreas de la Secretaría para el grupo de SAC . Atención al ciudadano (requisitos mínimos) | E/NA | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| E01.02. Recibir y enviar correspondencia | [12 empty] | .Conmutador .Software u hoja electrónica para manejo solicitudes y correspondencia en red .Computadores e impresora .Aparatos telefónicos .Digiturnos (deseables) .Fotocopiadora (deseable) | . Espacio físico adecuado para la atención del ciudadano (ventanillas, escritorios o cubiculos) . Separadores (direccionar las filas) . Carnet para los funcionarios y visitantes . Buzón de sugerencias . Papelería e insumos de oficina | .Coordinador de Servicio de Atención al Ciudadano .Personal de ventanillas .Distribuidor de correspondencia | .Manejo del software u hoja elóctronica de solicitudes y correspondencia .Trámites de la Secretaría para el grupo de SAC . Atención al ciudadano (requisitos mínimos) | E/NA | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano | E02.01. Medir la satisfacción del cliente | [12 empty] | .Computador e impresora . Acceso a la red de atención al ciudadano. | . Puesto de trabajo . Papelería e insumos de oficina | .Coordinador de Servicio de Atención al Ciudadano | . Atención al ciudadano (requisitos mínimos) | E/NA | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
F. Gestión de la inspección y vigilancia de los establecimientos educativos |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | [14 empty] | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
F01. Inspección y vigilancia a la gestión de establecimientos educativos | F01.01. Organizar las actividades de control para los EE | [12 empty] | Equipo de cómputo Red Impresora | Espacio físico Papelería e insumos de oficinas | Funcionarios que participan en el proceso de acuerdo a la estructura de la SE | Conocimientos del PDE Reglamento Territorial Plan Operativo Anual De inspección y Vigilancia Plan de acción de inspección y vigilancia | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E | [9 empty] | X | X | X | bar: Oct to Dic
| F01.02. Realizar el proceso de evaluación para el control de los EE | [12 empty] | Equipo de cómputo Red Impresora | Espacio físico Papelería e insumos de oficinas | Funcionarios que participan en el proceso de acuerdo a la estructura de la SE | Tener conocimiento en el Instrumento básico de inspección y vigilancia | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
F02. Legalización de establecimientos educativos | F02.01. Aprobación y otorgamiento de licencias o reconocimiento oficial a los EE | [12 empty] | Equipo de cómputo Red Impresora | Espacio físico Papelería e insumos de oficinas | Funcionarios que participan en el proceso de acuerdo a la estructura de la SE | Tener conocimientos del los requisitos para aprobar licencia o reconocimientos oficial | E/S | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| F02.02. Administración de novedades de EE | [12 empty] | Equipo de cómputo Red Impresora | Espacio físico Papelería e insumos de oficinas | Funcionarios que participan en el proceso de acuerdo a la estructura de la SE | Tener conocimientos del los requisitos de verificación para aprobar las diferentes novedades | E/S | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
G. Gestión de la información |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | [14 empty] | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
G01. Gestión del sistema de información | G01.01. Recibir, planear y distribuir requerimientos de información | [12 empty] | Computador Licencia Windows Licencia Office Impresora | Puesto de trabajo Escritorio Silla Dotación de elementos de oficina | 1 Profesional Universitario | Diligenciamiento y consolidación de la Resolución 166 y sus anexos. Diligenciamiento y consolidación de Formularios DANE | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| G01.02. Recopilar y verificar información | [12 empty] | Internet Página WEB SE, con acceso a bases de datos. Servidor para aplicativos vía WEB. Sino se cuenta con esto se maneja con formatos físico y formatos en excel. |  | 1 Profesional Universitario | Manejo de aplicativo validador del MEN Administrador de Bases de datos Manejo de herramientas de ofimática | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| G01.03. Generar y analizar reportes de información | [12 empty] | Computador Licencia Windows Licencia Office Impresora |  | 1 Profesional Universitario | Estadística Manejo de Indicadores de gestión | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
G02. Gestionar comunicaciones institucionales | G02.01. Planear comunicaciones | [12 empty] | Computador Licencia Windows Licencia Office Impresora | Escritorio Sillas Puesto de Trabajo Elementos de oficina | 1 Profesional Universitario | Administración pública Planeación Manejo de herramientas de ofimática | E/NA | E | Las comunicaciones son desarrolladas por el Ente Territorial, la SE solo realiza la administración de la pagina Web a traves de un contrato con proveedor. |  | Aprobado | S | Las comunicaciones son desarrolladas por el Ente Territorial, la SE solo realiza la administración de la pagina Web a traves de un contrato con proveedor. | Revisar la justificación enviada y el enfoque del subproceso: "…Generar el plan de comunicaciones de la SE acorde con las necesidades y proyecciones para el año, garantizando que la información sea dirigida y enviada a la audiencia apropiada haciendo uso de los medios que garanticen la efectividad de la comunicación". | S | El subproceso es simulado ya que el plan de comunicaciones, tanto el diseño, desarrollo y ejecución esta alineado al plan de Acción que se hace anualmente, y en la fecha que se quizo implantar no aplicaba para las fechas en que se realiza este plan de comunicaciones. Por otra parte el proceso de Gestionar comunicaciones es nuevo en la Secretaria así que para implementarlo seria a partir del proximo año que se pueda empezar a hacer el plan de comunicaciones alineado al plan de accion que se tiene para el año siguiente. | [10 empty] | X | Aceptado, resaltando que en el entregable de mejoramiento la acción de implantar en ejecución este subproceso debe quedar como compromiso por parte de la Secretaría en el corto plazo. | bar: Ene; Dic
| G02.02. Desarrollar comunicaciones | [12 empty] | Licencia Windows Licencia Office Licencia Acrobat (Para crear archivos PDF) (Deseable) Impresora Página WEB SE, con acceso a bases de datos. Servidor para aplicativos vía WEB | Escritorio Sillas Puesto de Trabajo Elementos de oficina | 1 Profesional Universitario Con manejo de comunicaciones institucionales Una persona encargada de la administración de la página Web. (Contemplado en el eslabon L) | Manejo de internet Comunicación pública | E/NA | E |  |  | Aprobado | S |  | Revisar la justificación enviada y el enfoque del subproceso: "…Ejecutar el plan de comunicaciones y divulgar a la comunidad educativa las comunicaciones institucionales (organizacionales e informativas), en forma clara, veraz y oportuna". | S | El subproceso es simulado ya que el plan de comunicaciones, tanto el diseño, desarrollo y ejecución esta alineado al plan de Acción que se hace anualmente, y en la fecha que se quizo implantar no aplicaba para las fechas en que se realiza este plan de comunicaciones. Por otra parte el proceso de Gestionar comunicaciones es nuevo en la Secretaria así que para implementarlo seria a partir del proximo año que se pueda empezar a hacer el plan de comunicaciones alineado al plan de accion que se tiene para el año siguiente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Aceptado, resaltando que en el entregable de mejoramiento la acción de implantar en ejecución este subproceso debe quedar como compromiso por parte de la Secretaría en el corto plazo. | bar: Ene to Dic
| G02.03. Evaluar comunicaciones | [12 empty] | Computador Licencia Windows Licencia Office Impresora | Escritorio Sillas Puesto de Trabajo Elementos de oficina | Profesional Universitario | Indicadores de gestión Manejo de herramientas de ofimátican | E/NA | NA |  |  | Aprobado | S |  | Revisar la justificación enviada y el enfoque del subproceso: "…Realizar control y seguimiento al plan de comunicaciones y evaluar el impacto de las comunicaciones institucionales en la audiencia, de acuerdo con su desarrollo". | S | El subproceso es simulado ya que el plan de comunicaciones, tanto el diseño, desarrollo y ejecución esta alineado al plan de Acción que se hace anualmente, y en la fecha que se quizo implantar no aplicaba para las fechas en que se realiza este plan de comunicaciones. Por otra parte el proceso de Gestionar comunicaciones es nuevo en la Secretaria así que para implementarlo seria a partir del proximo año que se pueda empezar a hacer el plan de comunicaciones alineado al plan de accion que se tiene para el año siguiente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Aceptado, resaltando que en el entregable de mejoramiento la acción de implantar en ejecución este subproceso debe quedar como compromiso por parte de la Secretaría en el corto plazo. | bar: Ene to Dic
H. Gestión del talento humano |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | [14 empty] | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
H01. Administrar la planta de personal | H01.01. Definir o modificar la planta de personal | [12 empty] | Computador Licencia Windows Licencia Office Impresora Sistema de información de recursos humanos | Escritorios Sillas Archivadores Elementos de oficina Espacio disponible para reuniones con directivos docentes | Profesional Universitario | Administración de recursos humanos Estatuto docente Normatividad relacionada Manejo de herramientas de ofimática | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| H01.02. Controlar la planta de personal | [12 empty] | Computador Licencia Windows Licencia Office Impresora Sistema de información de recursos humanos | Escritorios Sillas Archivadores Elementos de oficina | Profesional Universitario | Administración de recursos humanos Estatuto docente Normatividad relacionada Manejo de herramientas de ofimática | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| H01.03. Administrar las novedades de planta de personal | [12 empty] | Computador Licencia Windows Licencia Office Impresora Sistema de información de recursos humanos | Escritorios Sillas Archivadores Elementos de oficina | Técnico administrativo Profesional Universitario | Manejo de novedades de planta de personal Estatuto Docente Normatividad relacionada Manejo de herramientas de ofimática | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
H02. Selección e inducción de personal | H02.01. Concursos docentes | [12 empty] | Computador Licencia Windows Licencia Office Impresora | Escritorios Sillas Archivadores Elementos de oficina | Profesional Universitario | Normatividad concursos docentes Manejo de herramientas de ofimática | E/S | E | Diseño ajustado, que aplique el Decreto 3982 del 11 de noviembre de 2006. |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| H02.02. Concursos administrativos | [12 empty] | Computador Licencia Windows Licencia Office Impresora | Escritorios Sillas Archivadores Elementos de oficina | Profesional Universitario | Normatividad concursos administrativos Manejo de herramientas de ofimática | E/NA | E | Diseño ajustado, que aplique el Decreto 3982 del 11 de noviembre de 2006. |  | Aprobado | E | En su mayoria las actividades son ejecutadas por el ente |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| H02.03. Selección de personal | [12 empty] | Computador Licencia Windows Licencia Office Impresora | Escritorios Sillas Archivadores Elementos de oficina | Profesional Universitario | Selección de personal Pruebas psicotécnicas Manejo de herramientas de ofimática | E/S | E | Diseño ajustado, que aplique el Decreto 3982 del 11 de noviembre de 2006. |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| H02.04. Nombramiento de personal | [12 empty] | Computador Licencia Windows Licencia Office Impresora Sistema de información de recursos humanos | Escritorios Sillas Archivadores Elementos de oficina | Técnico administrativo | Manejo de herramientas de ofimática | E/S | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| H02.05. Inducción de personal | [12 empty] | Computador Licencia Windows Licencia Office Impresora Espacio adecuado para dictar la inducción | Escritorios Sillas Archivadores Elementos de oficina | Técnico administrativo Profesional Universitario | Inducción de personal DAFP Manejo de herramientas de ofimática | E/S | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
H03. Desarrollo de personal | H03.01. Evaluación del desempeño | [12 empty] | Computador Licencia Windows Licencia Office Impresora Sistema de información de recursos humanos | Escritorios Sillas Archivadores Elementos de oficina | Profesional Universitario | Evaluación de desempeño Normatividad DAFP Periodo de prueba Manejo de herramientas de ofimática | E/S | E |  |  | Aprobado | S | El producto asociado (Evaluación de desempeño) se realizó en ferero 2007 | Aceptado, resaltando que en el entregable de mejoramiento la acción de implantar en ejecución este subproceso debe quedar como compromiso por parte de la Secretaría en el corto plazo. | S |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| H03.02. Capacitación y bienestar | [12 empty] | Computador Licencia Windows Licencia Office Impresora Sistema de información de recursos humanos | Escritorios Sillas Archivadores Elementos de oficina | Profesional Universitario | El profesional del área de bienestar deberá –preferiblemente- estar formado en disciplinas humanísticas. - Es importante que disponga de capacitación administrativa. Que tenga amplio conocimiento de la administración pública. - Con habilidad y manejo en relaciones interpersonales. - Con gran capacidad de conciliación y negociación. - Deberá ser muy creativo. - Tener conocimiento y manejo en metodologías de investigación. - Amplia capacidad para la comunicación tanto en el ámbito organizacional como en el ámbito personal y social. - Capacidad de liderazgo y empatía. - Capacidad crítica y con una personalidad que le permita sustentar y defender posiciones. - Habilidad de persuasión en situaciones que así lo requieran. | E | E |  |  | Aprobado | E | las actividades son realizadas según los lineamientos de la Secretaría de recurso humano (Gobernación) |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
H04. Administración de carrera | H04.01. Inscripción, actualización y ascenso en escalafón docente | [12 empty] | Computador Licencia Windows Licencia Office Impresora Sistema de información de recursos humanos | Escritorios Sillas Archivadores Elementos de oficina | Técnico administrativo Profesional Universitario | Manejo de normatividad Escalafón docente Decretos 1278, 2277 y normatividad relacionada Manejo de herramientas de ofimática | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E | [9 empty] | X | bar: Oct
| H04.02. Inscripción, actualización y ascenso en carrera administrativa | [12 empty] | Computador Licencia Windows Licencia Office Impresora Sistema de información de recursos humanos | Escritorios Sillas Archivadores Elementos de oficina | Técnico administrativo Profesional Universitario | Normatividad carrera administrativa DAFP - CNSC Manejo de herramientas de ofimática | E/NA | E |  |  | Aprobado | E |  |  | NA | Este subproceso no aplica debido a que el personal administrativo es administrado por la Secretaria del Recurso Humano, solo pasarían a ser administrados por la Secretaria de Educación cuando se cuente con la infraestructura para hacerlo y el nuevo software que esta por implementar el Ministerio; esta observación se dio al momento de realizar la implantación el día miércoles 30 de mayo | [8 empty] | X |  |  | aprobado 260607 | bar: Ene to Dic
H05. Manejo del fondo prestacional | H05.01. Trámite de las prestaciones sociales y económicas | [12 empty] | Computador Licencia Windows Licencia Office Impresora Sistema de información entregado por la sociedad fiduciaria | Escritorios Sillas Archivadores Elementos de oficina Internet | Técnico administrativo Profesional Universitario | Normatividad Prestaciones sociales del magisterio Liquidación de prestaciones sociales Manejo de herramientas de ofimática | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| H05.02. Administración de reclamaciones por salud | [12 empty] | Computador Licencia Windows Licencia Office Impresora | Escritorios Sillas Archivadores Elementos de oficina | Técnico administrativo | Manejo de herramientas de ofimática | E/S | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
H06. Administración de la nómina | H06.01. Administración de novedades | [12 empty] | Computador Licencia Windows Licencia Office Impresora Sistema de información de nómina Red de Datos Servidor de Bases de Datos | Escritorios Sillas Archivadores Elementos de oficina | Técnico administrativo Profesional Universitario | Manejo del sistema de información de Nómina de la SE Normatividad del sector educativo Liquidación de nómina Manejo de herramientas de ofimática | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| H06.02. Liquidación de prenómina y nómina | [12 empty] | Computador Licencia Windows Licencia Office Impresora Sistema de información de nómina Red de Datos Servidor de Bases de Datos | Escritorios Sillas Archivadores Elementos de oficina | Profesional Universitario | Manejo del sistema de información de Nómina de la SE Normatividad del sector educativo Liquidación de nómina Manejo de herramientas de ofimática | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| H06.03. Generación de reportes | [12 empty] | Computador Licencia Windows Licencia Office Impresora Sistema de información de nómina Red de Datos Servidor de Bases de Datos | Escritorios Sillas Archivadores Elementos de oficina | Técnico administrativo Profesional Universitario | Manejo del sistema de información de Nómina de la SE Normatividad del sector educativo Liquidación de nómina Manejo de herramientas de ofimática | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
H07. Administración de las hojas de vida | H07.01. Actualización del sistema de información | [12 empty] | Computador Licencia Windows Licencia Office Impresora Sistema de información de recursos humanos y nómina Red de Datos Servidor de Bases de Datos | Escritorios Sillas Archivadores Elementos de oficina | Técnico Administrativo | Manejo de sistema de información de recursos humanos Manejo de herramientas de ofimática | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| H07.02. Generación de certificados | [12 empty] | Computador Licencia Windows Licencia Office Impresora Sistema de información de nómina Red de Datos Servidor de Bases de Datos | Escritorios Sillas Archivadores Elementos de oficina Ventanilla de atención | Técnico administrativo Profesional Universitario | Manejo de sistema de información de nómina y recursos humanos Manejo de herramientas de ofimática | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
I. Gestión administrativa de bienes y servicios |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | [14 empty] | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
I01. Adquirir bienes y servicios | I01.01. Elaborar y hacer seguimiento al plan de compras | [12 empty] | Equipo de cómputo Conectividad Sistema de información | Espacio físico Mobiliario de oficina | Recurso humano asignado de acuerdo con la estructura propuesta y capacitado para el correcto desarrollo del subproceso | Plan de compras Herramientas de ofimática | E | E | El plan de compras debe ser entregado por parte de la SE en Enero a Control Interno del ET |  | Aprobado | S | El producto asociado (Plan de compras) se realiza anualmente: Estacionalidad Noviembre | Aceptado, resaltando que en el entregable de mejoramiento la acción de implantar en ejecución este subproceso debe quedar como compromiso por parte de la Secretaría en el corto plazo. | S |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X | X | bar: Ene; Mar; Jun; Sep; Nov to Dic
| I01.02. Manejar requisiciones | [12 empty] | Equipo de cómputo Conectividad Sistema de información | Espacio físico Mobiliario de oficina | Recurso humano asignado de acuerdo con la estructura propuesta y capacitado para el correcto desarrollo del subproceso | Herramientas de ofimática | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| I01.03. Administrar etapa precontractual | [12 empty] | Equipo de cómputo Conectividad Sistema de información | Espacio físico Mobiliario de oficina | Recurso humano asignado de acuerdo con la estructura propuesta y capacitado para el correcto desarrollo del subproceso | Conceptos financieros que apliquen en análisis de la contratación Manejo del SICE Contratación sector público Herramientas de ofimática | E/NA | E |  |  | Aprobado | E | Según procedimientos de contratación administrativa de la Gobernación |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| I01.04. Administrar etapa contractual | [12 empty] | Equipo de cómputo Conectividad Sistema de información | Espacio físico Mobiliario de oficina | Recurso humano asignado de acuerdo con la estructura propuesta y capacitado para el correcto desarrollo del subproceso | Conceptos financieros que apliquen en análisis de la contratación Manejo del SICE Contratación sector público Herramientas de ofimática | E/NA | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| I01.05. Realizar seguimiento y administrar convenios y contratos | [12 empty] | Equipo de cómputo Conectividad Sistema de información | Espacio físico Mobiliario de oficina | Recurso humano asignado de acuerdo con la estructura propuesta y capacitado para el correcto desarrollo del subproceso | Manejo y técnicas de seguimiento de contratos Herramientas de ofimática | E/NA | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| I01.06. Liquidar convenios y contratos | [12 empty] | Equipo de cómputo Conectividad Sistema de información | Espacio físico Mobiliario de oficina | Recurso humano asignado de acuerdo con la estructura propuesta y capacitado para el correcto desarrollo del subproceso | Manejo y técnicas de seguimiento de contratos Herramientas de ofimática | E/NA | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| I01.07. Evaluar y realizar seguimiento a proveedores | [12 empty] | Equipo de cómputo Conectividad Sistema de información | Espacio físico Mobiliario de oficina | Recurso humano asignado de acuerdo con la estructura propuesta y capacitado para el correcto desarrollo del subproceso | Norma ISO 9000 y NTCGP 1000 Herramientas de ofimática | E/NA | E |  | Ente Territorial | Aprobado | S |  | No se recibió la Justificación. | S | La evaluación y seguimiento a los proveedores se ejecuta en simulación ya que solo aplica para los proveedores de insumos de oficina(Contratación directa de menor cuantía), de los cuales existe una base de datos. Mientras que para los contratistas en general este proceso no aplica. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Aunque es claro que la SE solo hace evaluación y seguimiento de proveedores de insumos de oficina, la justificación acerca de la implantación del proceso en modalidad de simulación no es clara; ya que de acuerdo a esta, se puede realizar en ejecución para proveedores de insumos de oficina. | Se deja constancia con el lider que el subproceso aplica en ejecución en la etapa de mejora continua cuando se organice la información de los proveedores. | Aceptado, resaltando que en el entregable de mejoramiento la acción de implantar en ejecución este subproceso debe quedar como compromiso por parte de la Secretaría en el corto plazo. | bar: Ene to Dic
I02. Gestionar recursos físicos | I02.01. Manejar almacén | [12 empty] | Equipo de cómputo Conectividad Sistema de información | Espacio físico Mobiliario de oficina | Recurso humano asignado de acuerdo con la estructura propuesta y capacitado para el correcto desarrollo del subproceso | Manejo de inventarios Bases de datos Herramientas de ofimática | E/NA | NA | Es competencia de la Secretaría de Hacienda y de los municipios. |  | Revisar el enfoque del subproceso. | E | La Secretaría hace mas de 10 años hizo entrega de los EE (Bienes muebles e inmuebles) a los municipios. Cuando la Secretaría adquiere bienes para ser destinados a los EE, hace entrega de estos al Municipio y este a su vez queda como responsable de su entrega, seguimiento y control, y le reporta a la SE el listado de los EE a los cuales se les hizo entrega. Del subproceso la Secretaría ejecuta algunas actividades y las demás son ejecutadas por el Municipio en relación con los EE y por el Ente Territorial. El tipo de almacén que se maneja dentro de la SE es de manejo de insumos de oficina | Aprobado | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| I02.02. Administrar activos fijos | [12 empty] | Equipo de cómputo Conectividad Sistema de información | Espacio físico Mobiliario de oficina | Recurso humano asignado de acuerdo con la estructura propuesta y capacitado para el correcto desarrollo del subproceso | Manejo de inventarios Bases de datos Herramientas de ofimática | E/S | NA | Los bienes muebles e inmuebles fueron entregados a los municipios y respecto a la Secretaría de Educación son administrados por la Secretaría de Hacienda. | Ente Territorial | Revisar el enfoque del subproceso en lo referente a la administración de los activos como tal. | NA | La Secretaría entregó a los municipios (hace más de 10 años) los bienes muebles e inmuebles de los EE y respecto a la Secretaría de Educación no se administran activos fijos, son administrados por la Secretaría de Hacienda (Gobernación) | Revisar el enfoque del subproceso: "...Realizar seguimiento a la actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles de los Establecimientos Educativos, realizado por los Municipios y de los bienes e inmuebles de la SE realizada por el Ente Territorial". | NA | La administración de los activos fijos correspondientes a los Establecimientos Educativos son competencia de los municipios y la administración de los activos fijos de la Secretaría de educación son manejados por el Ente territorial. Ley 715 Articulo 9 Parágrafo 1 Por motivos de utilidad pública o interés social, las instituciones educativas departamentales que funcionen en los distritos o municipios certificados serán administradas por los distritos y municipios certificados. Decreto 2886 de Dic 29 de1994 Parágrafo único articulo 13 Los departamentos y distritos incorporan los establecimientos educativos que entrega la Nación a la administración departamental y distrital mediante el acta que se refiere el artículo segundo de este Decreto. Parágrafo. De conformidad con el numeral 2 del literal b) del articula 16 de la Ley 60 de 1993, los departamentos podrán ceder los bienes de los establecimientos educativos a los municipios para que estos puedan asumir las competencias que les asigne la ley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Aprobado 260607. Teniendo en cuenta que se perdió el esfuerzo de los servidores de la Secretaría y del equipo consultor al desarrollar un diseño detallado de actividades que no ejecuta la Secretaría. | bar: Ene to Dic
| I02.03. Gestionar servicios públicos | [12 empty] | Equipo de cómputo Conectividad Sistema de información | Espacio físico Mobiliario de oficina | Recurso humano asignado de acuerdo con la estructura propuesta y capacitado para el correcto desarrollo del subproceso | Herramientas de ofimática | E/NA | NA | Los servicios públicos de los EE son responsabilidad de los municipios y los de la SE los administra Secretaria Hacienda. |  | Aprobado | NA | Los pagos de servicios públicos de los EE son responsabilidad directa de estos y el ET se encarga de los pagos a nivel de la SE. Este subproceso fue eliminado de la cadena de valor | Aprobado | NA |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| I02.04. Realizar mantenimiento de infraestructura | [12 empty] | Equipo de cómputo Conectividad Sistema de información | Espacio físico Mobiliario de oficina | Recurso humano asignado de acuerdo con la estructura propuesta y capacitado para el correcto desarrollo del subproceso | Costeo y seguimiento de proyectos Manejo de inventarios Bases de datos Herramientas de ofimática | E/NA | NA | El mantenimiento de infraestructura de los EE es responsabilidad de los municipios y la de la SE es responsabilidad de la Secretaría General (Servicios Generales) |  | Revisar el enfoque del subproceso. | NA | La Secretaría entregó a los municipios (hace 10 años) los bienes muebles e inmuebles de los EE, y la atención de mantenimiento de infraestructura de los EE es responsabilidad de estos (pueden utilizar recursos del SGP). La SE mediante el macroproceso programas y proyectos ejecuta las obras de infraestructura de mayor impacto para la comunidad educativa.Este subproceso fue eliminado de la cadena de valor | Aprobado | NA |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| I02.05. Atender servicios generales | [12 empty] | Equipo de cómputo Conectividad Sistema de información | Espacio físico Mobiliario de oficina | Recurso humano asignado de acuerdo con la estructura propuesta y capacitado para el correcto desarrollo del subproceso | Herramientas de ofimática | E | NA | Los servicios generales de los EE son responsabilidad de los municipios, los de la SE son responsabilidad de la Secretaría General (Servicios Generales) |  | Aprobado | E | Las actividades de logistica solicitas por el subproceso de asistencia técnica se ejecutan dentro de este subproceso por lo tanto se debe ajustar para su ejecución | Aprobado | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
J. Gestión financiera |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | [14 empty] | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
J01. Presupuesto | J01.01. Elaborar presupuesto | [12 empty] | Equipo de cómputo Conectividad Sistema de información | Espacio físico Mobiliario de oficina | Recurso humano asignado de acuerdo con la estructura propuesta y capacitado para el correcto desarrollo del subproceso | Presupuesto Análisis Financiero Normatividad del Sector público Herramientas de ofimática Conocimiento del Sistema de Información que aplique en la SE | E/S | E | El proceso se soporta mediante el sistema SAP de la Gobernación |  | Aprobado | S | El subproceso se ejecuta en los meses de octubre y noviembre, el producto Presupuesto aprobado ,se divulga en febrero | Aceptado, resaltando que en el entregable de mejoramiento la acción de implantar en ejecución este subproceso debe quedar como compromiso por parte de la Secretaría en el corto plazo. | S | [9 empty] | X | X | bar: Oct to Nov
| J01.02. Ejecutar presupuesto | [12 empty] | Equipo de cómputo Conectividad Sistema de información | Espacio físico Mobiliario de oficina | Recurso humano asignado de acuerdo con la estructura propuesta y capacitado para el correcto desarrollo del subproceso | Presupuesto Análisis Financiero Normatividad del Sector público Herramientas de ofimática Conocimiento del Sistema de Información que aplique en la SE | E/NA | E |  |  | Aprobado | E | El proceso se soporta mediante el sistema SAP de la Gobernación |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| J01.03. Realizar seguimiento al presupuesto | [12 empty] | Equipo de cómputo Conectividad Sistema de información | Espacio físico Mobiliario de oficina | Recurso humano asignado de acuerdo con la estructura propuesta y capacitado para el correcto desarrollo del subproceso | Presupuesto Análisis Financiero Normatividad del Sector público Herramientas de ofimática Conocimiento del Sistema de Información que aplique en la SE | E/NA | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
J02. Tesorería | J02.01. Elaborar y realizar seguimiento al plan anualizado y mensualizado de caja PAC | [12 empty] | Equipo de cómputo Conectividad Sistema de información | Espacio físico Mobiliario de oficina | Recurso humano asignado de acuerdo con la estructura propuesta y capacitado para el correcto desarrollo del subproceso | Tesorería Normatividad del Sector público Herramientas de ofimática Conocimiento del Sistema de Información que aplique en la SE | E/NA | E | Se siguen los lineamientos establecido por la Gobernación. |  | Aprobado | E | La Secretaría de Hacienda realiza la programación del PAC para cada rubro según la Secretaría y lo actualiza mensualmente. Esta información es enviada a cada secretaria e ingresada al sistema SAP, adicional la SE puede realizar el seguimiento al PAC en las áreas de presupuesto y tesorería |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| J02.02. Elaborar flujo de caja | [12 empty] | Equipo de cómputo Conectividad Sistema de información | Espacio físico Mobiliario de oficina | Recurso humano asignado de acuerdo con la estructura propuesta y capacitado para el correcto desarrollo del subproceso | Tesorería Contabilidad Herramientas de ofimática Conocimiento del Sistema de Información que aplique en la SE | E/NA | E |  | Ente Territorial | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| J02.03. Efectuar pagos | [12 empty] | Equipo de cómputo Conectividad Sistema de información | Espacio físico Mobiliario de oficina | Recurso humano asignado de acuerdo con la estructura propuesta y capacitado para el correcto desarrollo del subproceso | Tesorería Contabilidad Herramientas de ofimática Conocimiento del Sistema de Información que aplique en la SE | E/NA | E | Tesorería General es la entidad competente para efectuar los pagos, la Secretaría de Educación realiza el control del pago. | Ente Territorial | Aprobado | E | Tesorería General es la entidad competente para efectuar los pagos, la Secretaría de Educación realiza el control del pago y el pago de nomina por transferencia electrónica |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| J02.04. Administrar inversiones | [12 empty] | Equipo de cómputo Conectividad Sistema de información | Espacio físico Mobiliario de oficina | Recurso humano asignado de acuerdo con la estructura propuesta y capacitado para el correcto desarrollo del subproceso | Análisis financiero Manejo de inversiones Herramientas de ofimática Conocimiento del Sistema de Información que aplique en la SE | E/NA | E | El proceso lo ejecuta Hacienda Departamental, la Secretaría ejecuta las actividades de reporte de información. | Ente Territorial | Aprobado | N/A | El proceso lo ejecuta Hacienda Departamental, Este subproceso se elimina de la cadena de valor | Aprobado | NA |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
J03. Contabilidad | J03.01. Realizar procesos contables | [12 empty] | Equipo de cómputo Conectividad Sistema de información | Espacio físico Mobiliario de oficina | Recurso humano asignado de acuerdo con la estructura propuesta y capacitado para el correcto desarrollo del subproceso | Contabilidad Herramientas de ofimática Conocimiento del Sistema de Información que aplique en la SE | E/NA | E |  |  | Aprobado | E | Los Funcionarios de Contabilidad de la SE deben recopilar la información de parametrización, y enviarla al Ente Territorial |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| J03.02. Efectuar cierre contable | [12 empty] | Equipo de cómputo Conectividad Sistema de información | Espacio físico Mobiliario de oficina | Recurso humano asignado de acuerdo con la estructura propuesta y capacitado para el correcto desarrollo del subproceso | Contabilidad Herramientas de ofimática Conocimiento del Sistema de Información que aplique en la SE | E/NA | E |  |  | Aprobado | NA | las actividades son ejecutadas por el Ente | Aprobado | NA | bar: Ene
| J03.03. Realizar conciliaciones | [12 empty] | Equipo de cómputo Conectividad Sistema de información | Espacio físico Mobiliario de oficina | Recurso humano asignado de acuerdo con la estructura propuesta y capacitado para el correcto desarrollo del subproceso | Contabilidad Herramientas de ofimática Conocimiento del Sistema de Información que aplique en la SE | E/NA | E |  |  | Aprobado | E | El subproceso J03.03 lo ejecuta en su totalidad la Secretaría de Hacienda del Departamento. La actividad que realiza la SE es suministrar información para la conciliación de los pagos por nomina |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| J03.04. Generar informes y estados financieros | [12 empty] | Equipo de cómputo Conectividad Sistema de información | Espacio físico Mobiliario de oficina | Recurso humano asignado de acuerdo con la estructura propuesta y capacitado para el correcto desarrollo del subproceso | Contabilidad Herramientas de ofimática Conocimiento del Sistema de Información que aplique en la SE | E/NA | E |  |  | Aprobado | E | El subproceso J03.04 lo ejecuta la Secretaría de Hacienda del Departamento. La SE solo revisa y analiza estados financieros, reportes, indicadores financieros y del proceso |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| J03.05. Verificar y consolidar información de las instituciones educativas (Fondos de servicios educativos) | [12 empty] | Equipo de cómputo Conectividad Sistema de información | Espacio físico Mobiliario de oficina | Recurso humano asignado de acuerdo con la estructura propuesta y capacitado para el correcto desarrollo del subproceso | Contabilidad Normatividad del Sector público Herramientas de ofimática Conocimiento del Sistema de Información que aplique en la SE | E | NA | No es competencia del Departamento verificar y consolidar la información de los estados financieros de los EE. |  | ¿Se debe entender que la Secretaría de Educación se desentendió totalmente de la información contable que genera el menjeo de los FSE por parte de las instituciones educativas estatales? ¿Los municipios no certificados como gestionan la información relacionada con los FSE? | NA | *Ver comentario Se elimina de la cadena de valor | Aprobado | NA |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
* Según el Decreto 0429, del Departamento de Antioquia, expedido el 28 de Marzo de 2003 , "Por medio del cual se definen las Instituciones Educativas Estatales de los Municipios No Certificados que dispondrán de fondos de servicio educativo y se determinan unos procedimientos" se aclara: Artículo Cuarto: De acuerdo con lo establecido por el artículo 12 del Decreto 0992 de 2002, las instituciones y centros educativos con Fondos de Servicios Educativos, deberán llevar contabilidad de acuerdo con las normas vigentes. El servicio se podrá contratar con personas naturales o jurídicas de idoneidad comprobada, cuyos pagos se harán por "honorarios" Articulo Quinto: El Rector o Director, como administrador del Fondo, con el concurso del Consejo Directivo de la Institución, definirá la persona que actúe como Tesorero o Pagador habilitado del Fondo de Servicios Educativos. Artículo Sexto:Los movimientos financieros de los Fondos de Servicios Educativos de las instituciones y centros educativos se deberán manejar de acuerdo con las normas de tesorería de cada municipio y consolidarse en la contabilidad de cada una de esas entidades territoriales y reflejarse en los informes a la Contaduría General de la Nación. Los municipios autorizarán la apertura de la cuentas mediante las cuales las instituciones o centros educativos administrarán los recursos de los Fondos de Servicios Educativos. Por lo tanto el subproceso J03.05 no aplica, ya que no es competencia directa de la Secretaría de Educación. (Ver documento del decreto en archivo de formatos)
K. Control Interno |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | [14 empty] | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
K01. Autocontrol | K01.01. Desarrollo y mantenimiento de la cultura del autocontrol | [12 empty] | Equipo de cómputo. | Puesto de trabajo y papelería. | Profesional Universitario de SGC y control interno. | El prof. Univ. De SGC con conocimiento básico en MECI. | E | E |  | Ente Territorial | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| K01.02. Autoevaluación de control | [12 empty] | Para la comunicación eficiente con los establecimientos educativos se requiere internet, teléfono o fax. Las autoevaluaciones impresas y lápices para diligenciarlas. Para el procesamiento de los datos de las autoevaluaciones y matrices de riesgos se requiere un computador e impresora. Video beam para los talleres de mapas de riesgos que se efectúa con áreas de la SE y/o EE. | Listado actualizado de servidores de la Secretaría y de los establecimientos educativos. Aula con capacidad mínima relacionada con la muestra que se determine y los instructores con conocimiento en CI. Medios para capacitación como tablero, papelografo o video beam, marcadores,etc. Recursos definidos con los cuales los establecimientos educativos envía sus representantes. | Profesional Universitario de SGC y control interno. El personal de la SE y/o EE para diligenciar la encuesta de autoevaluación y participar en los talleres de Mapa de Riesgos. | El prof. Univ. De SGC con conocimiento básico en gestión administrativa y MECI. | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| K01.03. Seguimiento a planes de mejoramiento institucional | [12 empty] | Equipo de cómputo. | Puesto de trabajo y papelería. | Profesional Universitario de SGC y control interno. | El prof. Univ. De SGC con conocimiento básico en gestión administrativa y MECI. | E | E | Se hace consolidación trimestral |  | Aprobado | E | Se hace consolidación trimestral |  | E |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
| K01.04. Administración de requerimientos de entes externos de control | [12 empty] | Equipo de cómputo. | Puesto de trabajo y papelería. | Profesional Universitario de SGC y control interno y los encargados de área que estén presentando informe periódicos a entes externos de control. | El prof. Univ. De SGC con conocimiento básico en gestión administrativa y MECI. | E/S | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
K02. Evaluación independiente | K02.01. Planeación de la evaluación independiente | [12 empty] | Equipo de cómputo e impresora para documentación. | Espacio físico para trabajar. | Profesional universitario. | Un profesional con conocimiento MECI, así como planeación y ejecución de auditorías. | E/S/NA | NA |  |  | Aprobado, es conveniente incluir la justificació del tipo de implantación seleccionado por la Secretaría | NA | El proceso es ejecutado por la Gerencia de Control Interno (Gobernación) |  | NA |  | X | X | bar: Ene to Mar
| K02.02. Ejecución de evaluación independiente | [12 empty] | Equipo de cómputo e impresora para documentación. | Espacio físico para trabajar. | Profesional universitario. | Un profesional con conocimiento MECI, así como planeación y ejecución de auditorías. | E/S/NA | NA |  |  | Aprobado, es conveniente incluir la justificació del tipo de implantación seleccionado por la Secretaría | NA | El proceso es ejecutado por la Gerencia de Control Interno (Gobernación) |  | NA |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
L. Gestión de la tecnología informática |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | [14 empty] | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
L01. Formulación y ejecución del plan de tecnología e informática | L01.01. Formulación | [12 empty] | Equipo de cómputo. | Espacio físico. | conformación del comité directivo u operativo que revisa y aprueba el PETI. | conocimiento del plan de desarrollo educativo. | E | E | Las actividades asociadas al Macroproceso de Gestión de la Tecnología Informática cuando esta asociada a clientes internos, es decir a requerimientos de la Secretaria de Educación es realizada por la Dirección de Informática de el Ente Territorial Las actividades asociadas al Macroproceso de Gestión de la Tecnología Informática cuando esta asociada a clientes externos (Establecimientos educativos, salas de cómputo municipal, centros virtuales) es responsabilidad del área de Sistemas de Información de la Secretaria de educación. |  | Aprobado | S | El producto asociado (PETI) ya fue elaborado | Aceptado, resaltando que en el entregable de mejoramiento la acción de implantar en ejecución este subproceso debe quedar como compromiso por parte de la Secretaría en el corto plazo. | S | [10 empty] | X | X | bar: Ene; Nov to Dic
| L01.02. Ejecución | [12 empty] | Equipo de cómputo. | Espacio físico. | conformación del comité directivo u operativo que revisa y aprueba el PETI. | conocimiento del plan de desarrollo educativo. | E | E |  |  | Aprobado | E | Las actividades asociadas al Macroproceso de Gestión de la Tecnología Informática cuando esta asociada a clientes internos, es decir a requerimientos de la Secretaria de Educación es realizada por la Dirección de Informática de el Ente Territorial Las actividades asociadas al Macroproceso de Gestión de la Tecnología Informática cuando esta asociada a clientes externos (Establecimientos educativos, salas de cómputo municipal, centros virtuales) es responsabilidad del área de Sistemas de Información de la Secretaria de educación. |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| L02.01. Soporte a usuarios y mantenimiento correctivo | [12 empty] | Equipo de cómputo. Base de datos de requerimientos IT y preguntas frecuentes (Excel u otro SI) Elementos o KIT de herramientas necesarias para realizar los mantenimientos correctivos y preventivos. | Espacio físico. | Profesional universitario y un técnico operativo. La cantidad variará dependiendo del volumen de solicitudes de requerimiento IT que experimente la SE (Cargas de trabajo). | Conocimientos en mesa de ayuda. | E/NA | E |  |  | Aprobado | E |  |  | NA | El subproceso no aplica debido a que lo correspondiente a soporte a usuarios y mantenimiento de pc es realizado por cada establecimiento educativo, la SE solo al realizar dotaciones de equipos es que acuerdan con la entidad que contratan que se les realice unos mantenimiento en cierto tiempo, después de eso cada institución se encarga de estos mantenimientos, la observación se hizo al momento de implantar el día 12 de abril | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Y ¿qué pasa con el proceso de soporte a usuarios y mantenimiento correctivo de la SE? | El soporte a usuarios y mantenimiento correctivo para la SE es realizado por el Ente Territorial a través de la Dirección de informática. | Aprobado 270607 | bar: Ene to Dic
| L02.02. Mantenimiento preventivo | [12 empty] | Equipo de cómputo. Base de datos de requerimientos IT y preguntas frecuentes (Excel u otro SI) Elementos o KIT de herramientas necesarias para realizar los mantenimientos correctivos y preventivos. | Espacio físico. | Profesional universitario y un técnico operativo. La cantidad variará dependiendo del volumen de solicitudes de requerimiento IT que experimente la SE (Cargas de trabajo). O un contrato de mantenimiento permanente con un proveedor que garantice la prestación del servicio | Conocimientos en mantenimiento preventivo y correctivo. | E/S/NA | E |  |  | Aprobado | E |  |  | NA | El subproceso no aplica debido a que lo correspondiente a soporte a usuarios y mantenimiento de PC es realizado por cada establecimiento educativo, la SE solo al realizar dotaciones de equipos es que acuerdan con la entidad que contratan que se les realice unos mantenimiento en cierto tiempo, después de eso cada institución se encarga de estos mantenimientos; la observación se hizo al momento de implantar el día 12 de abril | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Y ¿qué pasa con el proceso de mantenimiento preventivo de la SE? | Es realizado por el Ente Territorial a través de la Dirección de informática. | Aprobado 270607 | bar: Ene to Dic
L03. Administración de la plataforma tecnológica informática | L03.01. Administración de hardware | [12 empty] | Equipo de cómputo. Base de datos de requerimientos IT y preguntas frecuentes (Excel u otro SI). Elementos o KIT de herramientas necesarias para realizar los mantenimientos correctivos y preventivos. | Adecuada instalación de los recursos IT críticos (servidores, rack, UPS, licencias, documentación, backups, etc.), y la disposición de los equipos de cómputo asignados al personal del área de servicios informáticos, con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad y protección de la información y los recursos IT de la SE. | Profesional universitario y un técnico operativo. La cantidad variará dependiendo del volumen de solicitudes de requerimiento IT que experimente la SE (Cargas de trabajo). | Conocimiento técnico en administración de hardware y mantenimiento del performance de los recursos tecnológicos de la SE. La cual depende de la tipificación IT de la Secretaría. | E/NA | E | Idem |  | Aprobado | E | Idem |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| L03.02. Administración de software | [12 empty] | Equipo de cómputo. Base de datos de requerimientos IT y preguntas frecuentes (Excel u otro SI). Elementos o KIT de herramientas necesarias para realizar los mantenimientos correctivos y preventivos. | Adecuada instalación de los recursos IT críticos (servidores, rack, UPS, licencias, documentación, backups, etc.), y la disposición de los equipos de cómputo asignados al personal del área de servicios informáticos, con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad y protección de la información y los recursos IT de la SE. | Profesional universitario y un técnico operativo. La cantidad variará dependiendo del volumen de solicitudes de requerimiento IT que experimente la SE (Cargas de trabajo). | Conocimiento técnico en administración de software y mantenimiento del performance de los recursos tecnológicos de la SE. La cual depende de la tipificación IT de la Secretaría. | E/NA | E | Idem |  | Aprobado | E | Idem |  | NA | Este subproceso no se ejecuta ya que en la SE solo se presta una asesoría a cada institución bajo demanda del solicitante con respecto a la administración de Software, pero cada establecimiento se encarga de adquirir, mantener y legalizar los software que tengan; esta observación se hizo al momento de la implantación el día 01 de junio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Y ¿qué pasa con el proceso de administración de software de la SE? | La administración de Software de la SE es realizado por el Ente Territorial a través de la Dirección de informática. | Aprobado 270607 | bar: Ene to Dic
| L03.03. Administración de comunicaciones | [12 empty] | Equipo de cómputo. Base de datos de requerimientos IT y preguntas frecuentes (Excel u otro SI). Elementos o KIT de herramientas necesarias para realizar los mantenimientos correctivos y preventivos. | Adecuada instalación de los recursos IT críticos (servidores, rack, UPS, licencias, documentación, backups, etc.), y la disposición de los equipos de cómputo asignados al personal del área de servicios informáticos, con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad y protección de la información y los recursos IT de la SE. | Profesional universitario y un técnico operativo. La cantidad variará dependiendo del volumen de solicitudes de requerimiento IT que experimente la SE (Cargas de trabajo). | Conocimiento técnico en administración de comunicaciones y mantenimiento del performance de los recursos tecnológicos de la SE. La cual depende de la tipificación IT de la Secretaría. | E/NA | E | Idem |  | Aprobado | E | Idem |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
L04. Mantenimiento y administración de la seguridad de la plataforma tecnológica | L04.01. Administración de copias de seguridad | [12 empty] | Equipo de cómputo. Base de datos de requerimientos IT y preguntas frecuentes (Excel u otro SI). Elementos o KIT de herramientas necesarias para realizar los mantenimientos correctivos y preventivos. | Adecuada instalación de los recursos IT críticos (servidores, rack, UPS, licencias, documentación, backups, etc.), y la disposición de los equipos de cómputo asignados al personal del área de servicios informáticos, con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad y protección de la información y los recursos IT de la SE. | Profesional universitario y un técnico operativo. La cantidad variará dependiendo del volumen de solicitudes de requerimiento IT que experimente la SE (Cargas de trabajo). | Conocimiento técnico en administración de de copias de seguridad y establecimiento de los sistemas de información críticos para el sostenimiento de los servicios de la SE. | E/NA | E | Idem |  | Aprobado | S | Idem |  | S |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| L04.02. Administración de sistemas de acceso | [12 empty] | Como mínimo dos computadores personales. Base de datos de requerimientos IT y preguntas frecuentes y matriz de usuarios, identificación de roles y usuarios y privilegios para cada uno de los sistemas de información y recursos IT de la Plataforma. | Adecuada instalación de los recursos IT críticos (servidores, rack, UPS, licencias, documentación, backups, etc.), y la disposición de los equipos de cómputo asignados al personal del área de servicios informáticos, con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad y protección de la información y los recursos IT de la SE. | Profesional universitario y un técnico operativo. La cantidad variará dependiendo del volumen de solicitudes de requerimiento IT que experimente la SE (Cargas de trabajo). | Conocimiento técnico en administración de seguridad los diferentes sistemas de información, sistemas operativo o base de datos de la SE. | E/NA | E | Idem |  | Aprobado | S | Idem | Favor ampliar la justificación | S | Este subproceso es realizado en simulación ya que cada establecimiento educativo es quien se encarga de la manera de cómo manejar el sistema de acceso de los diferentes computadores, para cada uno de los funcionarios que se tengan, además cada establecimiento educativo esta en la libertad de tener sus propios softwares para el manejo de su información y por consiguiente el acceso a estos programas por el personal de cada establecimiento es responsabilidad de la persona encargada del la parte de sistemas;la SE solo presta una asesoría de como realizar esta administración de acceso pero solo cuando el requerimiento se genere por parte del establecimiento. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | La justificación hace referencia solamente a los EE y qué pasa con el proceso en la SE? | Es realizado por el Ente Territorial a través de la Dirección de informática. | Aprobado 270607 | bar: Ene to Dic
| L04.03. Administración de contingencias | [12 empty] | Como mínimo dos computadores personales. Base de datos de requerimientos IT y preguntas frecuentes y matriz de usuarios, identificación de roles y usuarios y privilegios para cada uno de los sistemas de información y recursos IT de la Plataforma. | Adecuada instalación de los recursos IT críticos (servidores, rack, UPS, licencias, documentación, backups, etc.), y la disposición de los equipos de cómputo asignados al personal del área de servicios informáticos, con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad y protección de la información y los recursos IT de la SE. | Profesional universitario y un técnico operativo. La cantidad variará dependiendo del volumen de solicitudes de requerimiento IT que experimente la SE (Cargas de trabajo). | Conocimiento técnico en administración de contingencias. | E/S | S |  |  | Aprobado | S |  |  | S |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| L04.03. Administración de contingencias | [12 empty] | Como mínimo dos computadores personales. Base de datos de requerimientos IT y preguntas frecuentes y matriz de usuarios, identificación de roles y usuarios y privilegios para cada uno de los sistemas de información y recursos IT de la Plataforma. | Adecuada instalación de los recursos IT críticos (servidores, rack, UPS, licencias, documentación, backups, etc.), y la disposición de los equipos de cómputo asignados al personal del área de servicios informáticos, con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad y protección de la información y los recursos IT de la SE. | Profesional universitario y un técnico operativo. La cantidad variará dependiendo del volumen de solicitudes de requerimiento IT que experimente la SE (Cargas de trabajo). | Conocimiento técnico en administración de contingencias. | E/S | E | Idem |  | Aprobado | S | Idem | Favor ampliar la justificación | S | La administración de contingencias tambien es simulado ya que hablando de que cada municipio tiene la autonomia de administrar su sistema de acceso, de esto se da que tambien tenga su propio diseño para administrar las diferentes contingencias que se le presenten; la SE solo presta una asesoría de como realizar esta administración de contingencias pero solo cuando el requerimiento se genere por parte del establecimiento. | [11 empty] | La justificación hace referencia solamente a los EE y qué pasa con el proceso en la SE? | Es realizado por el Ente Territorial a través de la Dirección de informática. | Aprobado 270607
M. Atender asuntos legales y publicos |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | [14 empty] | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
M01. Atender asuntos disciplinarios | M01.01. Hacer investigación del proceso y emitir fallo | [12 empty] | Equipo de cómputo, impresora, archivador | Espacio físico en las áreas de la SE Papelería e insumos de oficina | Profesional (abogado) con experiencia y conocimientos en control interno disciplinario. | Conocimientos en control interno disciplinario. | E/S/NA | NA | Es ejecutado por la Oficina Jurídica de la Gobernación. |  | Aprobado | E | La SE ejecuta una actividad y el resto la Oficina de Control Interno Disciplinario | Aprobado | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
M02. Tramitar acciones judiciales y litigio | M02.01. Atender peticiones | [12 empty] | . Equipos de cómputo en las áreas de la SE . Impresora | Espacio físico en las áreas de la SE Papelería e insumos de oficina | Funcionarios en las áreas que proyectan respuestas a peticiones y quien hace el seguimiento a la respuesta oportuna de las mismas | Normatividad vigente relacionado con la labor primaria de la SE | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| M02.02. Conciliaciones extrajudiciales | [12 empty] | . Equipo de cómputo . Impresora | Espacio físico en las áreas de la SE Papelería e insumos de oficina | Profesional universitario. | Normatividad vigente relacionado con la labor primaria de la SE | E/S | NA | Es ejecutado por la Oficina Jurídica de la Gobernación. |  | Aprobado | E | La mayoría de actividades son ejecutadas por la Oficina Jurídica de la Gobernación. | Aprobado | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| M02.03. Tramitar acciones judiciales | [12 empty] | . Equipos de cómputo en las áreas de la SE . Impresora | Oficina de jurídica establecida Papelería e insumos de oficina | Funcionarios requeridos en jurídica de la SE de acuerdo a la propuesta de estructura | Normatividad vigente relacionado con la labor primaria de la SE | E/S | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
M03. Prestar asesoría jurídica | M03.01. Revisar actos administrativos | [12 empty] | . Equipos de cómputo en las áreas de la SE . Impresora | Oficina de jurídica establecida Papelería e insumos de oficina | Funcionarios requeridos en jurídica de la SE de acuerdo a la propuesta de estructura | Normatividad vigente relacionado con la labor primaria de la SE | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| M03.02. Analizar y expedir conceptos u orientaciones de tipo jurídico | [12 empty] | . Equipos de cómputo en las áreas de la SE . Impresora | Oficina de jurídica establecida Papelería e insumos de oficina | Funcionarios requeridos en jurídica de la SE de acuerdo a la propuesta de estructura | Normatividad vigente relacionado con la labor primaria de la SE | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
N. Administración del sistema de gestión de calidad |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | [14 empty] | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
N01. Seguimiento, análisis y mejora | N01.01. Auditorías internas de calidad | [12 empty] | Computador, impresora | papelería, área de trabajo | Funcionarios asignados para efectuar la simulación. | Para ejecución deben existir auditores internos formados, de lo contrario es simulación. | E/S | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E | [11 empty] | X | bar: Dic
| N01.02. Acciones correctivas | [12 empty] | Computador, impresora | papelería, área de trabajo | Líderes de proceso y funcionarios de la SE impactados | Conocimientos básicos mjeoramiento continuo | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| N01.03. Acciones preventivas | [12 empty] | Computador, impresora | papelería, área de trabajo | Líderes de proceso y funcionarios de la SE impactados | Conocimientos básicos mjeoramiento continuo | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| N01.04 Control de producto no conforme | [12 empty] | Computador, impresora | papelería, área de trabajo | Líderes de proceso y funcionarios de la SE impactados | No aplica | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
N02. Administración de documentos | N02.01. Archivo de gestión | [12 empty] | computador, red, fotocopiadora | espacio físico, archivadores, carpetas para archivar,área de trabajo, tablas de retención documental | funcionarios asignados según la tabla de registros de cada suproceso, Técnico administrativo del SGC | Manejo de archivo | E | E |  |  | Aprobado | S |  |  | S |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| N02.02. Archivo central | [12 empty] | computador, red, fotocopiadora | espacio físico, archivadores, carpetas para archivar,área de trabajo, tablas de retención documental | funcionarios asignados según la tabla de registros de cada suproceso, Técnico administrativo del SGC | Manejo de archivo | S/NA | NA | Es realizado por la Goberrnación | Ente Territorial | Aprobado | S | Es realizado por la Goberrnación, La documentación para el archivo central se envia en Enero al ET |  | S |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| N02.03. Archivo histórico | [12 empty] | computador, red, fotocopiadora | espacio físico, archivadores, carpetas para archivar,área de trabajo, tablas de retención documental | funcionarios asignados según la tabla de registros de cada suproceso, Técnico administrativo del SGC | Manejo de archivo | S/NA | S | Sólo se tendra encuenta lo asociado al componente de Educación. | Ente Territorial | Aprobado | S | Sólo se tendra encuenta lo asociado al componente de Educación. |  | S |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic
| N02.04. Control de documentos y datos | [12 empty] | Computador, impresora | papelería, área de trabajo | Líderes de proceso y funcionarios de la SE impactados | Conocimientos básicos en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 | E | E |  |  | Aprobado | E |  |  | E |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: Ene to Dic